## Munkanaplo
Munkanapló
Időpont | Csapattag | Esemény | Problémák / nehézségek / megoldások
február 14 | mindenki | csapat kialakítása | megbeszéltük, hogy mindkettőnknek ötös a célja, így jól fog menni a csapatmunka
február 18 | mindenki | csapatnév kitalálása és regisztrálása | -
március 5 | mindenki | projekttéma kiválasztása | -
március 8 | mindenki | projekt tématerv megírása és beküldése | összeültünk egy órára, és közösen megbeszéltük az alapvető funkciókat, oldalakat
március 19 | Mindszenti Gergő | GitHub repo létrehozása | -
március 19 | Mindszenti Gergő | regisztrációs/bejelentkező oldal megalkotása
március 21 | mindenki | GitHub repo megosztása és közös kódolás megkezdése | megnéztük, hogy hogyan tudunk hatékonyan és problémamentesen együtt dolgozni GitHub-al
március 22 | Mindszenti Gergő | navigation bar megírása
március 22 | Mindszenti Gergő | regisztrációs oldal szépítése
március 22 | Mindszenti Gergő | profil oldal és sidebar megírása | a sidebar kicsit trükkös volt, de megcsináltam!
március 22 | Mindszenti Gergő | history oldal elkezdése
március 23 | Gyuris Áron | businesses oldal megírása
március 24 | Mindszenti Gergő | validator hibák kijavítása
április 3 | Gyuris Áron | businesses oldal folytatása
április 11 | Mindszenti Gergő | HTML oldalak konvertálása PHP oldalakká
április 11 | Mindszenti Gergő | header navigation bar megírása
április 11 | Mindszenti Gergő | kisebb elírások javítása
április 11 | Mindszenti Gergő | register.php elkezdése | kicsit nehezen indultam neki a php-nek, de menni fog. Holnap folytatom.
április 12 | Mindszenti Gergő | login.php megírása adatbázissal | a phpMyAdmin-t még csak egyszer használtam ez előtt, de gyorsan megtanultam a használatát
április 12 | Mindszenti Gergő | profil adatok megjelenítése a profile.php oldalon | session-be rakás izgalmas volt
április 12 | Mindszenti Gergő | regisztrált felhasználók adatbázisba, check-ek
április 13 | Mindszenti Gergő | regisztráció finomítása, tökéletesítése
április 18 | Mindszenti Gergő | password hashelés, regisztráció és login jól működik
április 18 | Mindszenti Gergő | sikeres regisztráció a login felületre küld, biztonság növelése érdekében
április 18 | Mindszenti Gergő | session fix-ek
április 18 | Mindszenti Gergő | a felhasználó meg tudja változtatni adatait
április 18 | Mindszenti Gergő | a felhasználó profilképet tud feltölteni
április 18 | Mindszenti Gergő | business lista újracsinálása megkezdődött…
április 19 | Mindszenti Gergő | business lista példákkal, szépítve, normális layout-al | CSS nem a legjobb barátom, de szerintem sikerült egész jól megcsinálni
április 19 | Mindszenti Gergő | kijelentkezés megvalósítása
április 19 | Mindszenti Gergő | business submission form kész
április 19 | Mindszenti Gergő | business submission javítások + business lista adatbázisból | dinamikusan kellett PHP-val generálni a vállalkozásoknak kis dobozokat, de megoldottam :)
április 19 | Mindszenti Gergő | business-ek alapítási évét kiírja a lista | dinamikus CCS kind of, de működik
április 19 | Gyuris Áron | admin page elkezdése
április 20 | Gyuris Áron | tesztadatok az admin táblához
április 20 | Gyuris Áron | vállalatok listázása kész, adminok a businesses.php lista utáni gombokkal elérik az admin funkciókat
április 20 | Gyuris Áron | admin rész félkész, törölni is tudnak vállalatokat
április 20 | Gyuris Áron | admin rész nagyjából kész, formázni kell még
április 20 | Mindszenti Gergő | kosárral próbálkozok sütikkel
április 21 | Mindszenti Gergő | business id field a vállalkozás készítésekor
április 21 | Mindszenti Gergő | vállalkozó tudja szerkeszteni a saját vállalkozását
április 21 | Mindszenti Gergő | kosár végre kész! | külön oldalt csináltam, ahol kosárba lehet adni a szolgáltatásokat, és a kosár oldalon meg lehet nézni
április 21 | Mindszenti Gergő | üzenetek elkezdése | hát ez kemény lesz.
április 21 | Gyuris Áron | stílusolás
április 21 | Mindszenti Gergő | folytattam az üzeneteket | először fogalmam sem volt, hogyan kezdjek neki, de most a fejemben megvan
április 21 | Gyuris Áron | javítások az admin részen
április 21 | Mindszenti Gergő | üzenetek KÉSZ!
április 21 | Mindszenti Gergő | bejelentkezés előfeltétele a legtöbb oldal megtekintésének
április 21 | Mindszenti Gergő | kosár tartalma adatbázisba
április 21 | Gyuris Áron | about page
április 21 | Mindszenti Gergő | history (látogatott vállalkozások) megvalósítása, adatbázisban tárolása
április 21 | Gyuris Áron | stílusolás
április 21 | Mindszenti Gergő | új business hozzáadása gomb
április 21 | Mindszenti Gergő | validator hibák kijavítása